

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08.11.2024 № 3645

О реализации городского проекта

«Год русского языка в кемеровских школах»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 22.08.2024 № 716 «О Совете при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации», а также в целях повышения интереса к изучению русского языка:

1. Утвердить городской проект «Год русского языка в кемеровских школах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования администрации города Кемерово представить проект «Год русского языка в кемеровских школах» руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 10.11.2024; организовать реализацию проекта в срок до 01.06.2026.

3. Руководителям учреждений, участвующих в реализации городского проекта «Год русского языка в кемеровских школах», предоставить отчет о реализации проекта «Год русского языка в кемеровских школах» в срок до 01.08.2026.

4. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам Коваленко О.В.

Глава города Д.В. Анисимов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

города Кемерово

от 08.11.2024 № 3645

**Городской проект «Год русского языка в кемеровских школах»**

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | Год русского языка в кемеровских школах |
| Миссия проекта | По-русски говорите ради Бога!  Введите в моду эту новизну…  Алексей Жемчужников |
| Куратор проекта | Заместитель Главы города по социальным вопросам |
| Заказчик проекта | Управление образования администрации города Кемерово |
| Руководитель проекта | Начальник управления образования администрации города Кемерово |
| Разработчики проекта | Управление образования администрации города Кемерово  МБОУ ДПО «Научно-методический центр» |
| Исполнители проекта | 1. Управление образования администрации города   Кемерово (далее - УО)   1. МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 2. Образовательные учреждения города Кемерово   (далее - ОУ) |
| Партнеры проекта | 1. Комитет по образованию, культуре, делам молодежи и национальной политике Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию)  2. Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»-«Союз женщин Кузбасса» (по согласованию)  3. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (по согласованию)  4. ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж» (по согласованию)  5. ГАУК «Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова» (по согласованию)  6. Городские библиотеки города Кемерово |
| Нормативно-правовое обоснование реализации проекта | Конституция Российской Федерации  Федеральный закон от 01.06.2005 №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»  Закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской Федерации»  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2011 №705 «О Дне русского языка»  Указ Президента Российской Федерации от 22.08.2024 № 716 «О Совете при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации»  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.06.2024 №1481-р «Об утверждении Концепции государственной языковой политики Российской Федерации» |
| Целевые группы проекта | 1. Обучающиеся 1-11 классов, в том числе инофоны, слабо говорящие на русском языке  2. Учителя русского языка и литературы, учителя начальных классов, библиотекари  3. Родители (законные представители) обучающихся |
| Срок реализации проекта | Ноябрь 2024 – июнь 2026 года |
| Цель и задачи | **Цель: повышение уровня и качества освоения обучающимися 1-11 классов русского языка на 3 % (от фактического уровня – 61,5%) через использование лучших традиций отечественной педагогики и современных практик преподавания, популяризации русского языка среди участников образовательных отношений к 01.06.2026.**  Задачи:  1.Совершенствовать предметные компетенции учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов по достижению образовательных результатов обучающихся в аспекте задач, обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее-ФГОС) посредством организационно – методического сопровождения профессиональной деятельности.  2.Содействовать повышению образовательных результатов обучающихся, в том числе инофонов, слабо говорящих на русском языке через применение современных подходов, методов, технологий и стратегий обучения на уроках русского языка, а также во внеурочной и внеучебной деятельности.  3.Содействовать раскрытию творческого потенциала обучающихся, родителей и учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов через обогащение знаниями о культурных традициях, истории и современности русского языка. |
| Показатели эффективности реализации проекта | **Задача 1. Совершенствовать предметные компетенции учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов по достижению образовательных результатов обучающихся в аспекте задач, обновленных федеральных государственных образовательных стандартов посредством организационно – методического сопровождения профессиональной деятельности.**   1. Не менее 35% учителей русского языка и литературы приняли участие в муниципальном тестировании, направленном на выявление и ликвидацию предметных дефицитов. 2. Не менее 30% учителей начальных классов приняли участие в муниципальном тестировании, направленном на выявление и ликвидацию предметных дефицитов. 3. 100% учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов охвачены методической поддержкой, направленной на повышение качества образования по русскому языку. 4. Доля педагогов, использующих в педагогической практике преподавания русского языка и литературы современные подходы, технологии, приемы, – не менее 100 %. 5. Доля педагогов из ОУ, в которых обучаются дети-инофоны, прошедших курсы повышения квалификации по программам «Обучение детей-инофонов русскому языку как иностранному», – 100%. |
|  | **Задача 2. Содействовать повышению образовательных результатов обучающихся, в том числе инофонов, слабо говорящих на русском языке, через применение современных подходов, методов, технологий и стратегий обучения на уроках русского языка, а также во внеурочной и внеучебной деятельности.**   1. Доля выпускников 9 классов, сдавших русский язык на ОГЭ в основной период, - 97%. 2. Доля выпускников 11 классов, сдавших русский язык на ЕГЭ в основной период, - 99%. 3. Доля выпускников, получивших неудовлетворительные результаты на ЕГЭ по русскому языку, - не более 0, 5%. 4. Доля выпускников, получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ, – 2%. 5. Доля обучающихся 1-11 классов ОУ, удовлетворенных качеством преподавания русского языка в школах города Кемерово, – не менее 85 %. 6. Доля обучающихся-инофонов 1-11 классов ОУ города, слабо владеющих русским языком, вовлечены в совместные мероприятия, направленные на популяризацию и обогащение знаниями о культурных традициях, истории и современности русского языка, – 100%. 7. Не менее 25 % ОУ достигли положительной динамики вовлечения обучающихся в программы дополнительного образования по русскому языку. 8. Доля родителей (законных представителей) обучающихся-инофонов, слабо владеющих русским языком, вовлеченных в совместные мероприятия, направленные на популяризацию и обогащение знаниями о культурных традициях, истории и современности русского языка, – 85 %. 9. Снижение доли детей – инофонов, слабо владеющих русским языком, - на 5% . |
|  | **Задача 3. Содействовать раскрытию творческого потенциала обучающихся, родителей и учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов через обогащение знаниями о культурных традициях, истории и современности русского языка.**   1. В 100% образовательных организациях создана языковая образовательная среда. 2. Доля ОУ, оформивших тематические зоны «Год русского языка в кемеровских школах», -100%. 3. Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие во Всероссийских олимпиадах школьников (далее-ВСОШ) по русскому языку, на школьном этапе, – не менее 13% от общего количества участников. 4. Доля обучающихся 7-11 классов, ставших победителями на муниципальном этапе ВСОШ по русскому языку, - не менее 2% от общего количества участников. 5. Доля обучающихся 7-11 классов, ставших призерами на муниципальном этапе ВСОШ по русскому языку, - не менее 8% от общего количества участников. 6. Доля обучающихся 9-11 классов, ставших победителями на региональном этапе ВСОШ по русскому языку, - не менее 12% от общего количества участников. 7. Доля обучающихся 9-11 классов, ставших призерами на региональном этапе ВСОШ по русскому языку, - не менее 22% от общего количества участников. 8. Доля родителей (законных представителей) обучающихся ОУ, вовлеченных в совместные мероприятия, направленные на популяризацию и обогащение знаниями о культурных традициях, истории и современности русского языка, - 60%. 9. Доля обучающихся 1-11 классов ОУ города вовлеченных в совместные мероприятия, направленные на популяризацию и обогащение знаниями о культурных традициях, истории и современности русского языка, - 98%. 10. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством преподавания русского языка в школах города Кемерово, – не менее 85 %. |
| Источники финансирования проекта | Бюджетное финансирование (субвенции).  Внебюджетное финансирование за счет средств от оказания платных образовательных/необразовательных услуг. Спонсорская и благотворительная помощь. |
| Контроль  за реализацией мероприятий проекта | Ответственный руководитель за реализацию мероприятий проекта – Семенова А.П, заместитель начальника управления образования администрации города Кемерово.  Муниципальные координаторы мероприятий проекта:  - Парфиненко О.Н., председатель предметной комиссии ОГЭ, заместитель председателя предметной комиссии ЕГЭ Кемеровской области – Кузбасса, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №62»;  - Клячина Ю.С., заведующий отделом психолого-педагогического, методического сопровождения и общего образования МБОУ ДПО «Научно-методический центр». |

**Дорожная карта проекта**

**«Год русского языка в кемеровских школах»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Сроки** | | | **Ответственные** |
| **2024-2025 уч. год** | | **2025-2026**  **уч. год** |
| **Задача 1.** **Совершенствовать предметные компетенции учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов по достижению образовательных результатов обучающихся в аспекте задач, обновленных федеральных государственных образовательных стандартов посредством организационно – методического сопровождения профессиональной деятельности** | | | | |
| Мониторинговое исследование «Выявление предметных профессиональных затруднений у учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов» | Сентябрь | | Сентябрь | МБОУ ДПО «Научно-методический центр», ОУ |
| Мониторинговое исследование «Выявление профессиональных затруднений и потребностей у библиотекарей» | Ноябрь | | Сентябрь | МБОУ ДПО «Научно-методический центр», ОУ |
| Диагностика предметных и метапредметных компетенций учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов (муниципальное тестирование) с целью разработки индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагогов | Ноябрь | | Октябрь | МБОУ ДПО «Научно-методический центр», ОУ |
| Диктант по выявлению академической грамотности учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов | 8 сентября 2025,  Международный день грамотности | | | МБОУ ДПО «Научно-методический центр», ОУ |
| Повышение квалификации учителей русского языка по программе дополнительного профессионального образования (далее-ДПО) «Формирование профессиональной компетентности учителя русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС основного общего образования и среднего общего образования» (на основе результатов анкетного опроса) | Январь | | Март | МБОУ ДПО «Научно-методический центр» |
| Повышение квалификации учителей начальных классов по программе ДПО «Формирование профессиональной компетентности учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС начального общего образования» (на основе результатов анкетного опроса) | Январь | | Март | МБОУ ДПО «Научно-методический центр» |
| Повышение квалификации библиотекарей по программе ДПО  «Совершенствование профессиональных компетенций библиотекаря в вопросах преподавания, популяризации русского языка среди участников образовательных отношений» | Апрель 2025 | | | МБОУ ДПО «Научно-методический центр» |
| Образовательный интенсив «Как учить, чтобы хотелось учиться» | Январь | | Январь | МБОУ ДПО «Научно-методический центр» |
| Профессиональная олимпиада для учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов, библиотекарей, посвященная 1210-летию со времени рождения византийского просветителя Мефодия, создателя славянского алфавита | Март | | Март | МБОУ ДПО «Научно-методический центр» |
| Обучение экспертов по ОГЭ, ЕГЭ | Ноябрь-март | | Ноябрь-март | МБОУ ДПО «Научно-методический центр» |
| Семинар по обучению методике проверки Всероссийской проверочной работы в соответствии с критериями | Март | | Март | МБОУ ДПО «Научно-методический центр» |
| **Задача 2.** **Содействовать повышению образовательных результатов обучающихся, в том числе инофонов, слабо говорящих на русском языке, через применение современных подходов, методов, технологий и стратегий обучения на уроках русского языка, а также во внеурочной и внеучебной деятельности** | | | | |
| Мониторинговое исследование «Формирование лингвокультурной компетенции и языковая адаптация детей-инофонов, посещающих школы города Кемерово» | Ноябрь | | Сентябрь | МБОУ ДПО «Научно-методический центр» |
| Единый словарный диктант (обучающиеся 2-11 классов) | Еженедельно | | Еженедельно | Учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ  № 85» Белова Ю.В. ОУ |
| Видеоподкасты «Ошибочка вышла!» (видео о том, как правильно произносить и употреблять слова, ставить ударение) | Ежемесячно | | Ежемесячно | ОУ  Председатель регионального отделения  Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»-«Союз женщин Кузбасса»  Крым И.А. (по согласованию) |
| Конкурс сочинений, посвященный Международному дню детской книги | Апрель | | Апрель | ОУ,  МБОУ «Лицей №62» |
| Метапредметная онлайн-олимпиада «ГрафИты» (обучающиеся 5-7 классов) | Март | | Март | УО, МБОУ ДПО «Научно-методический центр» |
| Конкурс каллиграфии «Мой текст - лучший!»  (обучающиеся 1-4 классов) | Апрель | | Апрель | ОУ,  МБОУ «Гимназия № 41 » |
| Конкурс рисунков «Нарисуй фразеологизм», посвященный 100 летию стихотворения В.В. Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо» для обучающихся 5-6 классов | Декабрь | | Апрель | ОУ,  МБОУ «Гимназия №25» |
| Проект «Читающая школа» | В течение года (районный/ муници-  пальный этапы) | | В течение года (районный/  муници-  пальный этапы) | Директор МБОУ «СОШ № 45» Антропова О.И.,  ОУ |
| Конкурс писем «Письмо солдату» | Май | | Май | Директор МБОУ «СОШ № 82» Иванова Н.А.,  ОУ |
| Фестиваль «День славянской письменности» | Май | | Май | УО |
| Фестиваль «Родные люди» |  | | 13 сентября | Директор МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» Ткаченко А.Б.,  ОУ |
| Квиз «Я знаю русский!» | Январь | | Январь | МБОУ ДПО «Научно-методический центр» |
| **Задача 3.** **Содействовать раскрытию творческого потенциала обучающихся, родителей и учителей русского языка и литературы, учителей начальных классов через обогащение знаниями о культурных традициях, истории и современности русского языка** | | | | |
| Оформление мотивирующего образовательного пространства в общеобразовательных учреждениях «Говорят стены» | в течение года | | в течение года | ОУ |
| Акция «Подари книгу школьной библиотеке» | 28 октября 2025 – международный день школьных библиотек | | | ОУ, МБОУ «Лицей №62» |
| Муниципальный тотальный диктант (обучающиеся + педагоги + родители + административно-управленческий персонал) | Март (весенние каникулы) | | Март (весенние каникулы) | Учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №24» Мазур А.И.,  МБОУ ДПО «Научно-методический центр»,  ОУ |
| Создание и ведение страницы в социальной сети «ВКонтакте» «Год русского языка в кемеровских школах» | В течение всего периода реализации проекта | | | ОУ, УО |
| Создание и ведение канала в «Телеграм» «Русский язык в кемеровских школах» | В течение всего периода реализации проекта | | | Директор МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района» Ткаченко А.Б. |
| «Источник мудрости народной» (видеоподкасты в социальных сетях о пословицах, поговорках, цитатах, часто используемых в семьях) | В течение всего периода реализации проекта | | | Директор МБОУ «СОШ № 52» Смирнов А.М.,  ОУ |
| Онлайн-квиз по русскому языку «33 вопроса о русском языке» (обучающиеся 5-9 классов) | Декабрь –  5-6 кл.  Январь –  7-8 кл.  Февраль –  9 кл. | | Октябрь –  5-6 кл.  Декабрь –  7-8 кл.  Февраль –  9 кл. | Заведующий отделом по работе с одарёнными детьми МБОУ ДПО «Научно-методический центр»  Чепурина Т.А.,  ОУ |
| Квиз «Грамотные выходные» (родители, обучающиеся 9-11 классов, педагоги) | Отборочный тур – декабрь,  финал – январь | | Отборочный тур – ноябрь,  финал – декабрь | УО,  Отборочный этап – районные учреждения дополнительного образования (Центр детского творчества Центрального района, Дворец творчества Ленинского района, Центр творчества Заводского района, Дом детского творчества Рудничного района, Центр развития творчества детей и юношества)  Финальный этап - Заведующий отделом по работе с одарёнными детьми МБОУ ДПО «Научно-методический центр» Чепурина Т.А. |
| Конкурс чтецов «Поэтический биатлон»  (обучающиеся 1-4 классов) | Февраль | | Февраль | УО,  МБОУ ДПО «Научно-методический центр» |
| Конкурс юных авторов – поэтов, посвященный 130-летию С.А. Есенина | Октябрь 2025 | | | УО |
| Конкурс юных авторов- прозаиков, посвященный 165-летию А.П. Чехова | Январь 2025 | | | УО |
| Конкурс сказок среди обучающихся, педагогов, родителей, бабушек, дедушек «Чудо – сказка!» | Сентябрь 2025-  декабрь 2025 | | | УО, МАОУ «СОШ №36» |
| Предметные недели по русскому языку и литературе  Конкурс видеороликов | По графику ОУ | | | Медиацентр МБОУ «СОШ № 45» |
| Мероприятия в библиотеках города «Книжкина неделя» | По плану | | | Городские и школьные библиотеки города Кемерово |
| Фестиваль народной игрушки | Май | Май | | Детские образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, ОУ |